Приложение №1

к приказу  от  _________________№________

План  мероприятий (дорожная карта) по оказанию методической помощи образовательным организациям, показывающим низкие образовательные результаты на 2024 год.

МБОУ «Романовская ООШ» Сорочинского городского округа

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результаты исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОО по проблемам повышения качества образования | Август-сентябрь 2024 года | Управление образования, МКУ «ГМЦ» | Изучение образовательных запросов педагогов по проблемам качества образования |
| 1.2 | Обеспечение прохождения повышения квалификации педагогов и руководителя Романовской ООШ по программам, направленным на формирование профессиональных и лидерских компетенций | Сентябрь - декабрь 2024 года | МКУ «ГМЦ» Романовская ООШ | прохождение КПК педагогов и руководителя МБОУ «Романовская ООШ» |
| 1.3 | Повышение квалификации учителей русского языка и математики | в течение года в соответствии с ежегодным планом повышения квалификации | Управление образования, МКУ «ГМЦ», Романовская ООШ | Повышение профессиональной компетентности педагогов |
| 1.4 | Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОО | в течение года | Управление образования, МКУ «ГМЦ», директор МБОУ «Романовская ООШ» | Обеспеченность ОО молодыми специалистами |
| 1.5 | Разработка наставниками адресных программ (планов) для молодых педагогов | февраль 2024 года | ОО | Повышение качества кадрового потенциала, самоутверждение в правильном выборе своей профессии |
| - Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества образования |  |  |  |  |
| 2.1 | Выявление проблемных зон образовательной организации, анализ внутренних и внешних причин низких результатов | Февраль 2024 года | Управление образования, МКУ «ГМЦ», ОО | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования |
| 2.2 | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по поддержке школы с низкими результатами обучения на 2024 год (МБОУ «Романовская ООШ) | март 2024 года | Управление образования, МКУ «ГМЦ», ОО | Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы «Повышение качества образования в школе, показывающей низкие образовательные результаты и перевода в эффективный режим работы» на 2024 год |
| 2.3 | Назначение наставников/кураторов из числа руководителей ОО, имеющих высокие результаты обучения для МБОУ «Романовская ООШ». | Март 2024 года | Управление образования, МКУ «ГМЦ» | Приказ управления образования |
| 2.4 | Разработка и утверждение плана для МБОУ «Романовская ООШ»: - по сопровождению неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся; - по организации методической работы по повышению профессионализма педагогов и повышению качества реализации образовательных программ. | до 25 марта 2024 года | Управление образования, МКУ «ГМЦ» | Программы перехода ОО в эффективный режим работы |
| 2.5 | Разработка муниципальной программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности. | До 25 марта | МКУ «ГМЦ» | Программа психолого-педагогического сопровождения |
| 2.6 | Организация и проведение совещаний с руководителями ОО по выполнению: школьной «дорожной карты» по организации и проведению ГИА; комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов; | Согласно плану Управления образования | Управление образования, МКУ «ГМЦ», ОО | Определение основных направлений деятельности по управлению качеством образования |
| 2.7 | Диагностика профессиональных затруднений педагогов МБОУ «Романовская ООШ» | Март 2024 года | МКУ «ГМЦ» | Карта компетенций |
| 2.8 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогических работников | в течение года | Управление образования, МКУ «ГМЦ», Романовская ООШ | Повышение качества профессиональной деятельности педагогов |
| 2.9 | Адресная помощь педагогов-наставников через организацию тьюторского, консультационного сопровождения педагогам Романовской ООШ по вопросам повышения качества образования. | в течение года | Управление образования, МКУ «ГМЦ», ОО | Точечное устранение профессиональных дефицитов |
| 2.10 | Диссеминация лучших муниципальных образовательных практик на базе общеобразовательных организаций, показывающих высокие результаты (СОШ №4, СОШ №3, СОШ №7, СОШ №5, МБОУ «Гамалеевская СОШ №2», МБОУ «Толкаевская СОШ») | в течение года | Управление образования, МКУ «ГМЦ» | Трансляция и распространение конкретного опыта работы педагогов по достижению высоких показателей качества образования |
| 2.11 | Заседание методического совета по вопросам реализации комплекса мероприятий, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях с низкими результатами. | апрель | Управление образования, МКУ «ГМЦ», ОО | Трансляция и распространение конкретного опыта работы |
| 2.12 | Проведение мастер-классов по организации аналитической деятельности педагога-предметника | в течение года | Управление образования МКУ «ГМЦ» | Повышение аналитической культуры педагогов |
| - Совершенствование качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |
| 3.1 | Открытое информационное обеспечение организации и подготовки ГИА – 9 классов (размещение актуальной информации на официальном сайте Управления образования, общеобразовательных организаций), информирование широкой общественности через СМИ, информационные стенды по вопросам организации ГИА | в течение года | Управление образования, ОО | Информационная поддержка всех участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ГИА |
| 3.2 | Подготовка и проведение муниципальных и школьных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации | Апрель, ноябрь | Управление образования, ОО | Информационная поддержка всех участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ГИА |
| 3.3 | Проведение консультаций для обучающихся, их родителей (законных представителей) по психологическим аспектам подготовки к государственной итоговой аттестации | в течение года | Управление образования, МКУ «ГМЦ», ОО | Психологическая подготовка участников ГИА к экзаменам |
| 3.4 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА – 9, ВПР на школьном и муниципальном уровнях | июль | Управление образования, МКУ «ГМЦ», ОО | Анализ факторов, влияющих на результаты ГИА, корректировка плана повышения качества преподавания учебных предметов |
| 3.5 | Коллегия руководителей общеобразовательных организаций «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и задачах на новый учебный год» | июль | Управление образования, МКУ «ГМЦ» | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования |
| 3.6 | Анализ и корректировка планов работы муниципальных предметных методических объединений с учетом актуальных проблем в повышении качества общего образования обучающихся | август | Руководители ММО | Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогов по профилю их педагогической деятельности |
| 3.7 | Подготовка и проведение практических семинаров, практикумов для учителей-предметников по теме «Анализ типичных ошибок при сдаче государственной итоговой аттестации» (по каждому общеобразовательному предмету) | в соответствии с планами ММО | Руководители ММО | Повышение эффективности подготовки к ГИА |
| 3.8 | Подготовка и проведение совещаний руководителей ОО, педагогических советов ОО по обсуждению результатов успеваемости обучающихся по итогам четвертей, полугодия, учебного года | ежемесячно | Управление образования, ОО | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам обеспечения качества образования |
| - Мониторинговые исследования качества общего образования |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг рабочих программ по предметам и рекомендации по корректировке | август-сентябрь 2024 года | Управление образования, МКУ «ГМЦ», ОО | Изменение содержания основного общего образования для реализации федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии с новыми концепциями образовательных областей |
| 4.1. | Мониторинг программ внеурочной деятельности, направленных на формирование метапредметных умений и навыков |  |  |  |
| 4.2 | Проведение мониторинга: - выполнение программ учебных предметов в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком | май 2024 года | Управление образования, МКУ «ГМЦ», ОО | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования |
|  | - результаты успеваемости обучающихся по итогам учебного полугодия, учебного года | январь, май 2024 года |  |  |
| 4.3 | Подготовка материалов по анализу учебной деятельности по повышению качества знаний в школах с низкими результатами | Июнь 2024 | Управление образования, ОО | Анализ выполнения планов повышения качества образования на уровне образовательных организаций. Внесение по итогам анализа соответствующих корректив |
| 4.8 | Участие обучающихся в мониторинговых диагностических работах 4,5, 7, 8 классы | Март-май 2024 года | Управление образования, ОО | Оценка состояния системы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и тенденций её развития по предметным и метапредметным результатам |
| 4.9 | Участие общеобразовательных организаций округа во ВПР | Март-май 2024 года | Управление образования, ОО | Анализ оценки состояния системы основного общего образования |
| 4.10 | Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей качеством услуг общего образования | апрель-май | Управление образования, ОО | Формирование необходимой и достаточной информации для анализа и управления качеством образования на уровне ОО и района |
| 4.13 | Контроль сайтов общеобразовательных организаций по организации информирования участников образовательного процесса по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации | в течение года | Управление образования | Анализ оценки сайтов общеобразовательных организаций по организации информирования |
| 4.14 | Контроль деятельности общеобразовательных организаций по формированию и реализации внутренней системы оценки качества общего образования | февраль | Управление образования | Анализ деятельности общеобразовательных организаций по реализации внутренней системы оценки качества общего образования |
| 4.15 | Организация мероприятий с родительской общественностью с целью создания атмосферы заинтересованности в повышении результатов | в течение всего периода | МКУ «ГМЦ» Образовательные организации | Атмосфера позитивного отношения и поддержки к мероприятиям |
| 4.16 | Привлечение родительской общественности в качестве общественных наблюдателей при проведении итоговой аттестации, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, ВПР | в соответствии с планом мероприятий | управление образования, ММО, ОО | Расширение роли общественного участия в развитии образования. Открытость и прозрачность процедур оценки качества образования |
| 4.17 | Проведение мониторинга по выявлению ресурсов образовательных организаций для обеспечения условий получения качественного образования детьми с ОВЗ | в течение года | Управление образования | Формирование необходимой и достаточной информации для анализа и управления качеством образования на уровне ОО и района |
| 4.18 | Посещение уроков специалистами и методистами | постоянно | ОО | Оказание методической помощи |
| - Совершенствование работы с учащимися по повышению качества образования |  |  |  |  |
| 5.1 | Информирование образовательных организаций о региональном графике интеллектуальных и массовых мероприятий для обучающихся образовательных организаций | декабрь | Управление образования, ИМЦ | Участие учащихся и педагогов образовательных организаций района в мероприятиях |
| 5.2 | Организация и афиширование олимпиадного движения, конкурсов, конференций, проектно-исследовательской деятельности в образовательных организациях и муниципальном образовании | в течение года | Управление образования, МКУ «ГМЦ», ОО | Повышение престижа образования, формирование положительной мотивации к участию в олимпиадах, конкурсах, конференций учащихся |
| 5.3 | Разработка заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам | сентябрь | ММО | Организация качественной подготовки учащихся к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников по предметам |
| 5.4 | Проведение муниципальных мероприятий и муниципальных этапов Всероссийских мероприятий для учащихся образовательных организаций. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам естественно-научного цикла; | ноябрь-декабрь | Управление образования, ОО, ММО | Участие учащихся и педагогов образовательных организаций округа. Поощрение лучших учащихся и педагогов, повышение престижа успешной учебной деятельности, педагогической деятельности. |
|  | Муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» для учащихся 1-11 классов | Март 2024 года |  |  |
| 5.5. | Организация качественной подготовки учащихся, показавших высокие результаты обучения, к участию в муниципальных и региональных турах олимпиад и конкурсов | в течение года | ОО | Увеличение количества учащихся, принявших участие в школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапе ВОШ |
| 5.6. | Организация участия учащихся общеобразовательных организаций в региональных этапах всероссийской и областной олимпиады школьников | январь-февраль | ММО, ОО | Поощрение лучших учащихся и педагогов, повышение престижа успешной учебной деятельности, педагогической деятельности, общественное признание заслуг |
| 5.7. | Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций в массовых всероссийских предметных развивающих конкурсах | в течение года | Управление образования, ОО | Создание условий для выявления и развития интереса к школьным предметам |
| 5.9. | Пополнение муниципального банка данных одаренных детей | в течение года | Управление образования, ОО | Банк данных одаренных детей |
| 5.10 | Организация контроля над: - текущей успеваемостью и промежуточной аттестацией обучающихся; - организацией внеурочной деятельности; - организация работы с учащимися группы риска и с учащимися повышенного уровня мотивации к изучению учебных предметов | в течение года | Управление образования, МКУ «ГМЦ», ММО | Повышение эффективности деятельности по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися образовательных цензов |
| 5.11 | Организация дистанционного обучения для обучающихся в рамках подготовки к ГИА, ВПР. | в течение года | Управление образования, МКУ «ГМЦ» | Повышение качества образования через обеспечение пространственной доступности образовательных услуг |
| - Методическое сопровождение школы, имеющей низкие образовательные результаты |  |  |  |  |
| 6.1 | Информационное сопровождение мероприятий в СМИ, на сайтах ОО, МКУ «ГМЦ», управления образования. Формирование муниципального информационного ресурса для поддержки работы Романовской ООШ, распространения лучших практик | в течение всего периода | Управление образования, МКУ «ГМЦ»МБОУ «Романовская ООШ» МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» | Позитивное отношение общественности к мероприятиям по повышению качества образования. Выявление и распространение лучших практик |
| 6.2 | Изучение деятельности ОО по проблеме «Эффективность управленческой деятельности по обеспечению качества образования» в МБОУ «Романовская ООШ» | Апрель 2024 | Управление образования, МКУ «ГМЦ» | Анализ деятельности ОО |
| 6.3 | Оказание методической помощи МБОУ «Романовская ООШ» в целях повышения качества образования школой наставником - МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» | Март - декабрь 2024 | Руководители МБОУ «Романовская ООШ» МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» | Методическое сопровождение школы- наставника школы с низкими образовательными результатами |
| 6.4 | Мониторинг эффективности функционирования школьной системы оценки качества образования, организации внутришкольного контроля. | в течение года | МБОУ «Романовская ООШ» МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» | Справки по итогам деятельности школ |
| 6.5 | Мониторинг индивидуальной, индивидуально-групповой работы, наставничества по модели «ученик-ученик» | в течение года | МБОУ «Романовская ООШ» МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» | Справки по итогам деятельности школ |
| 6.6 | Мониторинг подготовки учащихся к ГИА-9, ВПР МБОУ «Романовская ООШ» | в течение года | Управление образования, МКУ «ГМЦ» МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» | Анализ пробных экзаменов, ВПР |
| 6.7 | Анализ результатов ГИА-9, ВПР в разрезе подтверждения годовых оценок | по результатам ГИА, ВПР-2024 | Управление образования, МКУ «ГМЦ» МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» | Итоговый аналитический отчет по результатам ГИА, ВПР - 2024 |
| 6.8 | Мониторинг участия в муниципальных, региональных этапах всероссийской олимпиады школьников обучающимися Романовской ООШ | по отдельному графику | Управление образования, МКУ «ГМЦ» | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся |
| 6.9 | Мониторинг аттестации педагогических работников в разрезе уровня качества образования в Романовской ООШ | по отдельному графику | МКУ «ГМЦ» | Получение информации для принятия управленческих и кадровых решений |
| 6.10 | Участие в работе предметных стажировочных площадках с целью профессионального развития и непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров ШНОР | по отдельному графику | МКУ «ГМЦ», МБОУ «Романовская ООШ» МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» | Повышение профессионального мастерства. Оказание методической помощи педагогам. |
| 6.11 | Участие педагогов школы в постоянно действующих мастер-классах для педагогов по эффективному использованию оборудования «Точки роста» в урочной и внеурочной деятельности, организованных городским методическим центром | по отдельному графику | МКУ «ГМЦ», МБОУ «Романовская ООШ» | Повышение профессионального мастерства. Оказание методической помощи педагогам. |